## Karta materiałowa
|  |  | FORMULARZ AKCEPTACJI MATERIAŁÓW |  |  |  |  | KM-A-002_rew 01_PIR
REWIZJA: 01
| PROJEKT: |  | REDKOM PARK Bielsko |  |  | DATY PRZEKAZANIA REWIZJI: |  | 0 | 2024-04-10
| INWESTOR: |  | Redkom Park Bielsko Sp. z o.o. |  |  |  |  | 1 | 2024-04-17
| GENERALNY WYKONAWCA: |  | Daldehog Intl Sp. z o.o. |  |  |  |  | 2
KOMENTARZ WYKONAWCY DO AKTUALNEJ REWIZJI FORMULARZA
INFORMACJE PODSTAWOWE
| BRANŻA: | Architektura |  |  |  | MIEJSCE WBUDOWANIA: | Dach D1, D2, D3, D4
| IDENTYFIKACJA WYROBU WEDŁUG PROJEKTU: | PIR 15 cm |  |  |  | NAZWA HANDLOWA: | termPIR AL. 150 mm 1200x2400 mm LAP
DANE DOTYCZĄCE WYROBU/ MATERIAŁU/ URZĄDZENIA
|  | STANDARD/ WYRÓB WEDŁUG PROJEKTU WYKONAWCZEGO |  | STANDARD/ WYRÓB WSKAZANY W ZAŁ. 1 DO UMOWY (OPTYMALIZACJE) |  |  | MATERIAŁ PROPONOWANY PRZEZ WYKONAWCĘ
| Nazwa wyrobu, typ, nr katalogowy | PIR 15 cm, lambda=0,002 W/mK). Dokładnego wyrobu nie wyspecyfikowano |  | nie dotyczy |  |  | termPIR AL. 150 mm 1200x2400 mm LAP
| Producent | [5 empty] | Gór-Stal Sp. z o.o.
| (nazwa, adres, www, tel) | [5 empty] | ul. Przemysłowa 11, 38-300 Gorlice
| Parametry i kwalifikacje techniczne | [5 empty] | termPIR AL. 150 mm 1200x2400 mm LAP
DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE MATERIAŁ/ WYRÓB DO OBROTU I ZASTOSOWANIA W OBIEKCIE
| ZAŁĄCZNIKI: | 1 | ZAŁ. 1 Karta techniczna IZOPROOF
|  | 2 | ZAŁ. 2 Deklaracja właściwości użytkowych nr izoProof/AL./16/2
|  | 3 | ZAŁ. 3 Plan mocowania
4
5
CZĘŚĆ FORMALNA
WNIOSKUJĄCY (WYKONAWCA):
| FIRMA: |  | Roof Renovation Sp. z o.o.
| NAZWISKO: | Paweł Śnieżek |  |  |  | DATA: | 2024-04-17
| STANOWISKO: | Kierownik Robót |  |  |  | PODPIS:
W przypadku zgody na zastosowanie materiału zamiennego deklaruję, że nie będzie to powodowało żadnych kosztów dodatkowych dla Inwestora oraz że zaproponowany materiał nie obniża standardów Inwestycji określonych Umową.
ZATWIERDZENIE - STATUS
| PROJEKTANT: |  | A/ Zaakceptowano |  | B/ Zaakceptowano z uwagami |  |  |  | C/ Nie zaakceptowano
UWAGI
DATA:
IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:
| INSPEKTOR/ KONSULTANT: |  | A/ Zaakceptowano |  | B/ Zaakceptowano z uwagami |  |  |  | C/ Nie zaakceptowano
UWAGI
DATA:
IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:
| INWESTOR: |  | A/ Zaakceptowano |  | B/ Zaakceptowano z uwagami |  |  |  | C/ Nie zaakceptowano
UWAGI
DATA:
IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:
UWAGA - zatwierdzenie Inwestora dotyczy materiałów/ wyrobów, co do których Inwestor wyrazi swoją opinię (głównie materiały istotne wizualnie). Wyrażenie opinii, dotyczącej karty materiałowej jest prawem a nie obowiązkiem Inwestora.