## Karta materiałowa
|  |  | FORMULARZ AKCEPTACJI MATERIAŁÓW |  |  |  |  | KM-A-000_rew 00_Płyta OSB
REWIZJA: 00
| PROJEKT: |  | REDKOM PARK Bielsko |  |  | DATY PRZEKAZANIA REWIZJI: |  | 0 | 2024-06-28
| INWESTOR: |  | Redkom Park Bielsko Sp. z o.o. |  |  |  |  | 1
| GENERALNY WYKONAWCA: |  | Daldehog Intl Sp. z o.o. |  |  |  |  | 2
KOMENTARZ WYKONAWCY DO AKTUALNEJ REWIZJI FORMULARZA
INFORMACJE PODSTAWOWE
| BRANŻA: | Architektura |  |  |  | MIEJSCE WBUDOWANIA: | Zadaszenia nad witrynami
| IDENTYFIKACJA WYROBU WEDŁUG PROJEKTU: | Płyta OSB |  |  |  | NAZWA HANDLOWA: | Płyta OSB
DANE DOTYCZĄCE WYROBU/ MATERIAŁU/ URZĄDZENIA
|  | STANDARD/ WYRÓB WEDŁUG PROJEKTU WYKONAWCZEGO |  | STANDARD/ WYRÓB WSKAZANY W ZAŁ. 1 DO UMOWY (OPTYMALIZACJE) |  |  | MATERIAŁ PROPONOWANY PRZEZ WYKONAWCĘ
| Nazwa wyrobu, typ, nr katalogowy | Płyta OSB gr. 15mm |  | Płyta OSB gr. 15mm |  |  | Płyta OSB gr. 18mm
| Producent | [5 empty] | KRONOSPAN OSB Sp. z o.o.
| (nazwa, adres, www, tel) | [5 empty] | ul. Wojska Polskiego 3 39-300 Mielec
Parametry i kwalifikacje techniczne
DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE MATERIAŁ/ WYRÓB DO OBROTU I ZASTOSOWANIA W OBIEKCIE
| ZAŁĄCZNIKI: | 1 | ZAŁ. 1 KARTA TECHNICZNA
|  | 2 | ZAŁ. 2 DWU
|  | 3 | ZAŁ. 3 ATEST HIGIENICZNY
|  | 4 | ZAŁ. 4 CERTYFIKAT
5
CZĘŚĆ FORMALNA
WNIOSKUJĄCY (WYKONAWCA):
| FIRMA: |  | Roof Renovation Sp. z o.o.
| NAZWISKO: | Paweł Śnieżek |  |  |  | DATA: | 2024-06-28
| STANOWISKO: | Kierownik Robót |  |  |  | PODPIS:
W przypadku zgody na zastosowanie materiału zamiennego deklaruję, że nie będzie to powodowało żadnych kosztów dodatkowych dla Inwestora oraz że zaproponowany materiał nie obniża standardów Inwestycji określonych Umową.
ZATWIERDZENIE - STATUS
| PROJEKTANT: |  | A/ Zaakceptowano |  | B/ Zaakceptowano z uwagami |  |  |  | C/ Nie zaakceptowano
UWAGI
DATA:
IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:
| INSPEKTOR/ KONSULTANT: |  | A/ Zaakceptowano |  | B/ Zaakceptowano z uwagami |  |  |  | C/ Nie zaakceptowano
UWAGI
DATA:
IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:
| INWESTOR: |  | A/ Zaakceptowano |  | B/ Zaakceptowano z uwagami |  |  |  | C/ Nie zaakceptowano
UWAGI
DATA:
IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:
UWAGA - zatwierdzenie Inwestora dotyczy materiałów/ wyrobów, co do których Inwestor wyrazi swoją opinię (głównie materiały istotne wizualnie). Wyrażenie opinii, dotyczącej karty materiałowej jest prawem a nie obowiązkiem Inwestora.