## Karta materiałowa
|  |  | FORMULARZ AKCEPTACJI MATERIAŁÓW (Karta Materiałowa) |  |  |  |  | ZIS-A-004
REWIZJA: 00
| PROJEKT: |  | REDKOM PARK Bielsko |  |  | DATY PRZEKAZANIA REWIZJI: |  | 0 | 2024-04-16
| INWESTOR: |  | Redkom Park Bielsko Sp. z o.o.
| GENERALNY WYKONAWCA: |  | Daldehog Intl Sp. z o.o.
KOMENTARZ WYKONAWCY DO AKTUALNEJ REWIZJI FORMULARZA
REWIZJA 00 - pierwsze wydanie karty
INFORMACJE PODSTAWOWE
| BRANŻA: | sanitarna |  |  |  | MIEJSCE WBUDOWANIA: | sieci zewnętrzne - obiektowe
| IDENTYFIKACJA WYROBU WEDŁUG PROJEKTU: | Rury do instalacji deszczowej zewnętrznej |  |  |  | NAZWA HANDLOWA: | Rury kanalizacyjne K2-Kan o ściankach strukturalnych (dwuściennych) PP DN/ID 150-1000; DN/OD 110-1000
DANE DOTYCZĄCE WYROBU/ MATERIAŁU/ URZĄDZENIA
|  | STANDARD/ WYRÓB WEDŁUG PROJEKTU WYKONAWCZEGO |  | STANDARD/ WYRÓB WSKAZANY W ZAŁ. 1 DO UMOWY (OPTYMALIZACJE) |  |  | MATERIAŁ PROPONOWANY PRZEZ WYKONAWCĘ
| Nazwa wyrobu, typ, nr katalogowy | Rura PVC-U SN8 ze ścianką litą |  | zgodnie z optymalizacją |  |  | Rura PP SN 8
| Producent | [5 empty] | Kaczmarek Malewo sp.kom.
| (nazwa, adres, www, tel) | [5 empty] | Malewo 1,63-800 Gostyń
sekretariat@kaczmarek2.pl/ www.kaczmarek2.pl
| Parametry i kwalifikacje techniczne | ⌀ 315mm |  |  |  |  | ⌀ 300mm
|  | ⌀ 400mm |  |  |  |  | ⌀ 400mm
|  | ⌀500mm |  |  |  |  | ⌀500mm
DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE MATERIAŁ/ WYRÓB DO OBROTU I ZASTOSOWANIA W OBIEKCIE
| ZAŁĄCZNIKI: | 1 | Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 67/2
|  | 2 | Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0120 wydanie 2
3
4
5
CZĘŚĆ FORMALNA
WNIOSKUJĄCY (WYKONAWCA):
| FIRMA: |  | Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych, Inwestycyjnych i BHP "SPIŻBUD" Hieronim Spiżewski
| NAZWISKO: | Piotr Spiżewski |  |  |  | DATA: | 2024-04-16
| STANOWISKO: | Kierownik Robót |  |  |  | PODPIS:
W przypadku zgody na zastosowanie materiału zamiennego deklaruję, że nie będzie to powodowało żadnych kosztów dodatkowych dla Inwestora oraz że zaproponowany materiał nie obniża standardów Inwestycji określonych Umową.
ZATWIERDZENIE - STATUS
| PROJEKTANT: |  | A/ Zaakceptowano |  | B/ Zaakceptowano z uwagami |  |  |  | C/ Nie zaakceptowano
UWAGI
DATA:
IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:
| INSPEKTOR/ KONSULTANT: |  | A/ Zaakceptowano |  | B/ Zaakceptowano z uwagami |  |  |  | C/ Nie zaakceptowano
UWAGI
DATA:
IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:
| INWESTOR: |  | A/ Zaakceptowano |  | B/ Zaakceptowano z uwagami |  |  |  | C/ Nie zaakceptowano
UWAGI
DATA:
IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:
UWAGA - zatwierdzenie Inwestora dotyczy materiałów/ wyrobów, co do których Inwestor wyrazi swoją opinię (głównie materiały istotne wizualnie). Wyrażenie opinii, dotyczącej karty materiałowej jest prawem a nie obowiązkiem Inwestora.