## Branża Budowlana
Redkom Park Bielsko, Bielsko Biała ul. Warszawska 180, 43-300 |  |  |  | Generalny wykonawca:
Daldehog Intl Sp. z o.o.
Zestawienie Kart Zatwierdzenia Materiału |  |  |  | Ul. Ślężna, numer 102-106 |  | A | akceptacja
|  |  |  | 53-111 Wrocław |  | B | akceptacja warunkowa
|  |  |  | NIP 8992823156 |  | C | brak akceptacji
Nr karty: | Branża: | Zakres: | Rev: | Materiał/urządzenie: | Data przekazania | Status: | Uwagi: | Odniesienie GW:
01 | A | 3 | 01 | Membrana dachowa Flagon SR PVC 1,5 mm | 2024-04-10 | A
02 | A | 3 | 01 | termPIR AL. 150 mm 1200x2400 mm LAP | 2024-04-10 | A
03 | A | 3 | 01 | Folia paroizolacyjna 0,2 mm | 2024-04-10 | A
04 | A | 3 | 01 | Łączniki do izolacji | 2024-04-25 | A
05 | A | 3 | 01 | Asekuranty | 2024-04-25 | A
06 | A | 3 | 01 | Spadki na zadaszeniach nad witrynami | 2024-04-25 | A
07 | A | 3 | 01 | Blacha trapezowa Hacierco 160/260 0,88mm | 2024-04-25 | A
08 | A | 3 | 00 | Trax TR 4.0 PRO | 2024-06-10 | A
09 | A | 3 | 00 | Półokrągły system rynnowy z blachy ocynk w kolorze RAL7016: rura spustowa fi100, kolana fi100, zbieracz deszczówki, akcesoria. | 2024-06-17 | A
10 | A | 3 | 00 | Płyta OSB gr. 18mm | 2024-06-28 | A
07 | A | 1 | 00 | Kolki_rozporowe_Nida | 2024-06-28 | A
08 | A | 1 | 00 | Wkret_do_blachy_2mm | 2024-06-28 | A
09 | A | 1 | 00 | Blachowkrety_NIDA | 2024-06-28 | A
10 | A | 1 | 00 | Tasma_z_wlokna_szklanego_NIDA | 2024-06-28 | A
11 | A | 1 | 00 | Tasma_uszczelniajaca_NIDA_do_izolacji_akustycznej | 2024-06-28 | A
12 | A | 1 | 00 | Nida_finish | 2024-06-28 | A
13 | A | 1 | 00 | Nida_Start | 2024-06-28 | A
14 | A | 1 | 00 | Nida_Expert_typ_A-12,5 | 2024-06-28 | A
15 | A | 1 | 00 | Nida_Ogien_Plus_typ_DF-12,5 | 2024-06-28 | A
16 | A | 1 | 00 | Nida_Woda_Ogien | 2024-06-28 | A
17 | A | 1 | 00 | Nida_C100 | 2024-06-28 | A
18 | A | 1 | 00 | Nida_U100 | 2024-06-28 | A
19 | A | 1 | 00 | Nida_U100_100 | 2024-06-28 | A
20 | A | 1 | 00 | Folia_paroizolacyjna | 2024-06-28 | A
01 | A | 6 | 00 | Drzwi stalowe zewnętrzne RC2 | 2024-04-29
02 | A | 6 | 00 | Drzwi stalowe zewnętrzne RC2 | 2024-04-29
03 | A | 6 | 00 | Drzwi stalowe zewnętrzne RC2 | 2024-04-29
04 | A | 6 | 00 | Drzwi stalowe zewnętrzne RC2 | 2024-04-29
05 | A | 6 | 00 | Drzwi stalowe zewnętrzne RC2 | 2024-04-29
06 | A | 6 | 00 | Drzwi stalowe zewnętrzne DC3.1 | 2024-04-29
07 | A | 6 | 00 | Drzwi stalowe zewnętrzne DC3.1 | 2024-04-29
08 | A | 6 | 00 | Drzwi stalowe zewnętrzne | 2024-04-29
09 | A | 6 | 00 | Drzwi stalowe zewnętrzne | 2024-04-29
10 | A | 6 | 00 | Drzwi stalowe wewnętrzne | 2024-04-29
11 | A | 6 | 00 | Drzwi stalowe wewnętrzne | 2024-04-29
12 | A | 6 | 00 | Drzwi stalowe wewnętrzne | 2024-04-29
13 | A | 6 | 00 | Drzwi stalowe wewnętrzne | 2024-04-29
14 | A | 6 | 00 | Drzwi stalowe wewnętrzne | 2024-04-29
15 | A | 6 | 00 | Drzwi stalowe wewnętrzne EI 30 | 2024-04-29
16 | A | 6 | 00 | Drzwi stalowe wewnętrzne | 2024-04-29
21 | A | 1 | 00 | NIDA Cicha typ DFH1IR-12,5 | 2024-08-21
22 | A | 1 | 00 | NIDA Cicha typ A-12,5 | 2024-08-21
23 | A | 1 | 00 | NIDA Multi task | 2024-08-21
1 | A | 10 | 00 | Wysokociśnieniowa dekoracyjna płyta warstwowa HPL typu Kronokompakt | 2024-10-10
1 | A | 9 | 00 | Pojemniki na ręczniki | 2024-11-01
2 | A | 9 | 00 | Dozowniki | 2024-11-01
3 | A | 9 | 00 | Suszarka | 2024-11-01
4 | A | 9 | 00 | Kosz | 2024-11-01
5 | A | 9 | 00 | Lustro uchylne | 2024-11-01
6 | A | 9 | 00 | Wieszak | 2024-11-01
7 | A | 9 | 00 | Uchwyt na papier toaletowy | 2024-11-01
1 | A | 8 | 00 | Klej do siatki | 2024-11-01
2 | A | 8 | 00 | Klej do styropianu | 2024-11-01
3 | A | 8 | 00 | Siatka elewacyjna | 2024-11-01
4 | A | 8 | 00 | Styropian | 2024-11-01
5 | A | 8 | 00 | Grunt | 2024-11-01
6 | A | 8 | 00 | Farba | 2024-11-01
1 | A | 5 | 00 | Panele sufitowy Omega F200
2 | A | 5 | 00 | Konstrukcja sufitu
3 | A | 5 | 00 | Płyty z wypełnieniem mineralnym
4 | A | 5 | 00
88 | A
89 | A
90 | A
91 | A
92 | A
93 | A
94 | A
95 | B
96 | B

## Konstrukcja
Redkom Park Bielsko, Bielsko Biała ul. Warszawska 180, 43-300 |  |  | Generalny wykonawca:
Daldehog Intl Sp. z o.o.
Zestawienie Kart Zatwierdzenia Materiału |  |  | Ul. Ślężna, numer 102-106 |  | A | akceptacja
|  |  | 53-111 Wrocław |  | B | akceptacja warunkowa
|  |  | NIP 8992823156 |  | C | brak akceptacji
Nr karty: | Branża: | Rev: | Materiał/urządzenie: | Data przekazania | Status: | Uwagi: | Odniesienie GW:
01 | K | 01 | Beton C25/30 | 2024-07-08 | A
02 | K | 01 | Beton C8/10 | 2024-07-08 | A
03 | K | 00 | Płyty warstwowe | 2024-05-25
05 | K | 00 | Stal B500SP | 2024-07-08 | A
06 | K | 00 | Witryny
01 | AL. | 02 | Fasady słupowo ryglowe | 2024-06-12 | A
02 | AL. | 01 | DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE W WITRYNA 1, 2, 3,4,5, 6,7,8,9 | 2024-06-12 | A
03 | AL. | 01 | DRZWI DWUSKRZYDŁOWE W WITRYNA 1, 2, 3,4,5, 6,7,8,9 | 2024-06-12 | A
04 | AL. | 01 | DRZWI DWUSKRZYDŁOWE W WITRYNA 3,4,9 | 2024-06-12 | A
05 | AL. | 01 | AUTOMAT DO DRZWI PRZESUWNYCH FIRMY RECORD | 2024-06-12 | A
06 | AL. | 01 | EPDM | 2024-06-12 | A
07 | AL. | 01 | KLEJ DO EPDMU OT015, CT113 | 2024-06-12 | A
08 | AL. | 01 | Łączniki mechaniczne do stosowania w betonie | 2024-06-12 | A
09 | AL. | 01 | Łacznik samowiercący, samogwintujący GT6 Z16 | 2024-06-12 | A
10 | AL. | 01 | SZKŁO EI 60 | 2024-06-12 | A
11 | AL. | 02 | 6PLANITHERM 4S ESG/16Ar/4/16Ar/44.2Th one - drzwi rozwierne jedno i dwuskrzydłowe w witrynach 1-9 6PLANITHERM 4S ESG/16Ar/6 TH ONE ESG/16Ar/55.2 MAT, - szkło nieprzeźierne w witrynach 8,9 6PLANITHERM 4S ESG/16Ar/6 ESG/16Ar/55.2Th one szkło przeźierne w witrynach 1-9 4 PLANITHERM 4S ESG/ 16 AR/ 4/ 16AR/44.2TH ONE - szkło do drzwi przesuwnych w Witrynie 3,4,9 | 2024-06-25 | A
12 | AL. | 01 | 6 PLANITHERM 4S ESG /16Ar/ 4 /16Ar/ 44.2 TH one-DZAL90, DZ AL. 120, okno podawcze 6 PLANITERM 4 S ESG/16 AR/6ESG EMALIA RAL, fasada szkło nieprzezierne 6 PLANITERM 4 S ESG/16 AR/6/16 Ar/44.2 TH ONE - fasada szkło przezierne | 2024-06-25 | A
13 | AL. | 01 | 44.2 TH/16Ar/6 ESG/14Ar/55.2 TH ONE WITRYNA 9 pomiędzy osiami K'' i M' | 2024-06-25 | A
14 | AL. | 01 | STACBOND FR STB 478 kolor antracyt | 2024-06-24 | A
07 | K | 01 | Pustak Prefabet 24 PBB-ABK 3.0/550 | 2024-07-08
08 | K | 00 | Posadzka jastrychowa | 2024-07-09
09 | K | 01 | GTR 25 SP A19 ŁĄCZNIKI Z PODKŁADKĄ DO MOCOWANIA PŁYT WARSTWOWYCH | 2024-07-08
10 | K |  | Mur akcesoria
10 | K | 00 | Zaprawa murarska M10 | 2024-06-17 | A
10 | K | 00 | Papa asfaltowa izolacyjna | 2024-06-17 | A
11 | K | 00 | Strop sprężone RECTOBETON | 2024-06-17
12 | K | 00 | H+H Silikat N24 15-1400 | 2024-07-09 | A
13 | K | 00 | Styrodur XPS Hoch (300) | 2024-06-18 | A
14 | K | 00 | Beton C25/30 posadzka
15 | K | 00 | Beton C30/37
16 | K | 00 | Bloczek fundamentowy | 2024-07-12
17 | K | 00 | Dysperbit | 2024-07-12
18 | K | 00 | Stropowe płyty kanałowe HCU 200_REI60 | 2024-07-22
19 | K | 00 | Mur_oporowy | 2024-07-22
20 | K | 00 | PerFect_EXPRESS FLOOR | 2024-07-29
21 | K | 00 | Kotwa rozporowa ULS 10x115mm
22 | K | 00 | Podpora dachowa z profilem zamkniętym 40x40
23 | K | 00 | Profil MH2,5 3000mm
24 | K | 00 | Profil MF2,5 3000mm
25 | K | 00 | Nakrętka ślizgowa EZP M10 profilu szer. 41mm
26 | K | 00 | Podkładka M10 fi 10,5mm śr. 26mm
27 | K | 00 | Śruba 105 6-kąt. M10X30
28 | K | 00 | Nakrętka ślizgowa EZP M10 profilu szer. 41mm
29 | K | 00 | Podkładka M12 profilu szer. 41mm
30 | K | 00 | Podkładka M10 fi 10,5mm śr. 26mm
31 | K | 00 | Śruba 105 6-kąt. M10X80
32 | K | 00 | Kształtka kapeluszowa XK profilu MF
33 | K | 00 | Konsola MF 320mm
34 | K | 00 | Śruba 105 6-kąt. M10X60
35 | K | 00 | Nakrętka 6-kąt. 144 M10
36 | K | 00 | Profil MF2,5 2000mm
37 | K | 00 | Kształtka XZ7 90 profilu szer. 41mm
38 | K | 00 | Podkładka elastomerowa | 2024-08-21
39 | K | 00 | Kształtowniki stalowe gięte | 2024-09-16
40 | K | 00 | Konstrukcja stalowa | 2024-10-16
41 | K | 00 | Śruby konstrukcja | 2024-10-16
42 | K | 00 | Śruby konstrukcja HV | 2024-10-16
43 | K | 00
44 | K | 00
45 | K | 00
46 | K | 00
47 | K | 00
48 | K | 00

## Wew. instalacje sanitarne
Redkom Park Bielsko, Bielsko Biała ul. Warszawska 180, 43-300 |  |  |  | Generalny wykonawca:
Daldehog Intl Sp. z o.o.
Zestawienie Kart Zatwierdzenia Materiału |  |  |  | Ul. Ślężna, numer 102-106 |  | A | akceptacja
|  |  |  | 53-111 Wrocław |  | B | akceptacja warunkowa
|  |  |  | NIP 8992823156 |  | C | brak akceptacji
Nr karty: | Branża: | Zakres: | Rev: | Materiał/urządzenie: | Data przekazania | Status: | Uwagi: | Odniesienie GW:
01 | WIS | 1 | 00 | Rury i kształtki ht plus-Magnaplast | 10.04.2024
01 | WIS | 1 | 00 | Rury i kształtki pvc-Magnaplast | 10.04.2024
02 | WIS | 1 | 00 | Zawory-Genebre | 10.04.2024
03 | WIS | 1 | 00 | Rury oc -ArcelorMittal | 10.04.2024
04 | WIS | 1 | 00 | System zawiesi-Niczuk | 10.04.2024
25 | WIS | 1 | 00 | Wod-kan Mepla PEX | 06.06.2024
06 | WIS | 2 | 00 | Rury i kształtki spiro-Alnor | 10.04.2024
07 | WIS | 2 | 00 | Kanały i kształtki wentyl. prostokątne -Ampar | 10.04.2024
08 | WIS | 2 | 00 | Wełna klimafix-Rockwool | 10.04.2024
09 | WIS | 2 | 00 | Centrala wentylacyjna Ratherm L01 | 10.05.2024
10 | WIS | 2 | 00 | Centrala wentylacyjna Ratherm L07 | 10.05.2024
11 | WIS | 2 | 00 | Centrala wentylacyjna Ratherm L15 | 10.05.2024
12 | WIS | 2 | 00 | Centrala wentylacyjna Ratherm L17 | 10.05.2024
13 | WIS | 2 | 00 | Centrala wentylacyjna Ratherm L01A-L02 | 10.05.2024
14 | WIS | 2 | 00 | Centrala wentylacyjna Ratherm Pom Socjalne | 10.05.2024
15 | WIS | 2 | 00 | Centrala wentylacyjna Ratherm L08 | 10.05.2024
16 | WIS | 2 | 00 | Centrala wentylacyjna Ratherm L 18A-18B-20-21-22 | 10.05.2024
17 | WIS | 2 | 00 | Centrala wentylacyjna Ratherm L11 | 10.05.2024
18 | WIS | 2 | 00 | Centrala wentylacyjna Ratherm L10 | 10.05.2024
19 | WIS | 2 | 00 | Centrala wentylacyjna Ratherm L 5A-5I | 10.05.2024
20 | WIS | 2 | 00 | Centrala wentylacyjna Ratherm L16 | 10.05.2024
21 | WIS | 2 | 00 | Centrala wentylacyjna Ratherm Toalety | 10.05.2024
22 | WIS | 2 | 00 | Centrala wentylacyjna Ratherm Toalety2 | 10.05.2024
23 | WIS | 2 | 00 | Centrala wentylacyjna Ratherm L06 | 10.05.2024
24 | WIS | 2 | 00 | Centrala wentylacyjna Ratherm L09a | 10.05.2024
26 | WIS | 2 | 00 | Centrala wentylacyjna Ratherm L01 | 27.06.2024
27 | WIS | 2 | 00 | Centrala wentylacyjna Ratherm L01A | 27.06.2024
27 | WIS | 4 | 00 | Kształtki rowkowane | 02.07.2024
28 | WIS | 4 | 00 | Łączniki odejściowe | 02.07.2024
29 | WIS | 4 | 00 | Tryskacze K115 | 02.07.2024
30 | WIS | 4 | 00 | Tryskacze K80 | 02.07.2024
31 | WIS | 4 | 00 | Łącznik rowkowany | 02.07.2024
32 | WIS
33 | WIS
34 | WIS
35 | WIS
36 | WIS
37 | WIS
38 | WIS
39 | WIS
40 | WIS
41 | WIS
42 | WIS
43 | WIS

## Zew. instalacje sanitarne
Redkom Park Bielsko, Bielsko Biała ul. Warszawska 180, 43-300 |  |  | Generalny wykonawca:
Daldehog Intl Sp. z o.o.
Zestawienie Kart Zatwierdzenia Materiału |  |  | Ul. Ślężna, numer 102-106 |  | A | akceptacja
|  |  | 53-111 Wrocław |  | B | akceptacja warunkowa
|  |  | NIP 8992823156 |  | C | brak akceptacji
Nr karty: | Branża: | Rev: | Materiał/urządzenie: | Data przekazania | Status: | Uwagi: | Odniesienie GW:
01 | ZIS | 01 | Rury o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli (chlorku winylu) (PVC-U) DN/OD: 160, 200,250 | 2024-04-15
02 | ZIS | 01 | Rury do kanalizacji zewnętrznej PVC-U, ze ścianką litą, klasy N, S, DN110-500 | 2024-04-15
03 | ZIS | 01 | Rury do przesyłania wody typu TYTAN typ 1, DN/OD 25- DN/OD 1400 | 2024-04-15
04 | ZIS | 00 | Rury kanalizacyjne K2-Kan o ściankach strukturalnych (dwuściennych) PP DN/ID 150-1000; DN/OD 110-1000 | 2024-04-16
05 | ZIS | 00 | Studnia włazowa DN 1000, studnia włazowa DN1200 | 2024-04-16
06 | ZIS | 00 | P13542530B-Z wpust BK-67 kl. D400, żeliwny, 400x6, forma płaska, z zawiasem, z zamknięciem na zatrzask, z kołnierzem 3/4, wys. 100mm | 2024-04-16
07 | ZIS | 00 | Studzienka niewłazowa DN 500 | 2024-04-16
08 | ZIS | 00 | studzienki kanalizacyjne niewłazowe bezteleskopowe DIAMIR 600 | 2024-05-14
09 | ZIS | 00 | zasuwa odcinająca HAWLE typ E2 | 2024-05-14
10 | ZIS | 00 | zasuwa do przyłącza domowego obustronnie ze złączem ISO do rur PE i PVC | 2024-05-14
11 | ZIS | 00 | PLASSON kształtki elektrooporowe | 2024-05-14
12 | ZIS | 00 | PLASSON kształtki elektrooporowe | 2024-05-14
13 | ZIS | 00 | wysokosprawny separator lamelowy z osadnikiem ESL-ZH | 2024-05-21
14 | ZIS | 00 | Wysokosprawny separator tłuszczy z osadnikiem EST-H | 2024-05-21
15 | ZIS | 00 | Studnia włazowa DN 1200, studnia włazowa DN1500 | 2024-05-29
16 | ZIS
17 | ZIS
18 | ZIS
19 | ZIS
20 | ZIS
21 | ZIS
22 | ZIS
23 | ZIS
24 | ZIS
25 | ZIS
26 | ZIS
27 | ZIS
28 | ZIS
29 | ZIS
30 | ZIS
31 | ZIS
32 | ZIS
33 | ZIS
34 | ZIS
35 | ZIS
36 | ZIS
37 | ZIS
38 | ZIS
39 | ZIS
40 | ZIS
41 | ZIS
42 | ZIS
43 | ZIS

## Instalacje elektryczne
Redkom Park Bielsko, Bielsko Biała ul. Warszawska 180, 43-300 |  |  | Generalny wykonawca:
Daldehog Intl Sp. z o.o.
Zestawienie Kart Zatwierdzenia Materiału |  |  | Ul. Ślężna, numer 102-106 |  | A | akceptacja
|  |  | 53-111 Wrocław |  | B | akceptacja warunkowa
|  |  | NIP 8992823156 |  | C | brak akceptacji
Nr karty: | Branża: | Rev: | Materiał/urządzenie: | Data przekazania | Status: | Uwagi: | Odniesienie GW:
01 | WIE | 00 | Rury ochronne | 2024-04-09
02 | WIE | 00 | Bednarka 25x4 | 2024-04-09
03 | WIE | 00 | Kable YAKXS | 2024-04-09
04 | WIE | 00 | Kable NHXH | 2024-04-09
05 | WIE | 00 | Kable N2XH | 2024-04-09
06 | WIE | 00 | System BAKS | 2024-04-09
07 | WIE
08 | WIE
09 | WIE
10 | WIE
11 | WIE
12 | WIE
13 | WIE
14 | WIE
15 | WIE
16 | WIE
17 | WIE
18 | WIE
19 | WIE
20 | WIE
21 | WIE
22 | WIE
23 | WIE
24 | WIE
25 | WIE
26 | WIE
27 | WIE
28 | WIE
29 | WIE
30 | WIE
31 | WIE
32 | WIE
33 | WIE
34 | WIE
35 | WIE
36 | WIE
37 | WIE
38 | WIE
39 | WIE
40 | WIE
41 | WIE
42 | WIE
43 | WIE
44 | WIE

## Wew. inst. niskoprądowe
Redkom Park Bielsko, Bielsko Biała ul. Warszawska 180, 43-300 |  |  | Generalny wykonawca:
Daldehog Intl Sp. z o.o.
Zestawienie Kart Zatwierdzenia Materiału |  |  | Ul. Ślężna, numer 102-106 |  | A | akceptacja
|  |  | 53-111 Wrocław |  | B | akceptacja warunkowa
|  |  | NIP 8992823156 |  | C | brak akceptacji
Nr karty: | Branża: | Rev: | Materiał/urządzenie: | Data przekazania | Status: | Uwagi: | Odniesienie GW:
01 | WIN | 00
01 | WIN | 01
02 | WIN
03 | WIN
04 | WIN
05 | WIN
06 | WIN
07 | WIN
08 | WIN
09 | WIN
10 | WIN
11 | WIN
12 | WIN
13 | WIN
14 | WIN
15 | WIN
16 | WIN
17 | WIN
18 | WIN
19 | WIN
20 | WIN
21 | WIN
22 | WIN
23 | WIN
24 | WIN
25 | WIN
26 | WIN
27 | WIN
28 | WIN
29 | WIN
30 | WIN
31 | WIN
32 | WIN
33 | WIN
34 | WIN
35 | WIN
36 | WIN
37 | WIN
38 | WIN
39 | WIN
40 | WIN
41 | WIN
42 | WIN
43 | WIN

## PZT i drogi
Redkom Park Bielsko, Bielsko Biała ul. Warszawska 180, 43-300 |  |  | Generalny wykonawca:
Daldehog Intl Sp. z o.o.
Zestawienie Kart Zatwierdzenia Materiału |  |  | Ul. Ślężna, numer 102-106 |  | A | akceptacja
|  |  | 53-111 Wrocław |  | B | akceptacja warunkowa
|  |  | NIP 8992823156 |  | C | brak akceptacji
Nr karty: | Branża: | Rev: | Materiał/urządzenie: | Data przekazania | Status: | Uwagi: | Odniesienie GW:
01 | PZTiD | 00 | Polbruk_Tetka | 2024-07-03
02 | PZTiD | 00 | Polbruk_Prostokat | 2024-07-03
03 | PZTiD | 00 | Polbruk_URBANIKA | 2024-07-03
04 | PZTiD | 00 | POLBRUK_Magna_nerino | 2024-07-03
05 | PZTiD | 00 | POLBRUK_Kraweżnik | 2024-07-03
06 | PZTiD | 00 | POLBRUK_Opornik | 2024-07-03
07 | PZTiD | 00 | PŁYTY GUMOWE EPDM | 2024-10-10
08 | PZTiD | 00 | Ławska | 2024-10-10
09 | PZTiD | 00 | Kosze | 2024-10-10
10 | PZTiD | 00 | Stojak na rowery | 2024-10-10
11 | PZTiD
12 | PZTiD
13 | PZTiD
14 | PZTiD
15 | PZTiD
16 | PZTiD
17 | PZTiD
18 | PZTiD
19 | PZTiD
20 | PZTiD
21 | PZTiD
22 | PZTiD
23 | PZTiD
24 | PZTiD
25 | PZTiD
26 | PZTiD
27 | PZTiD
28 | PZTiD
29 | PZTiD
30 | PZTiD
31 | PZTiD
32 | PZTiD
33 | PZTiD
34 | PZTiD
35 | PZTiD
36 | PZTiD
37 | PZTiD
38 | PZTiD
39 | PZTiD
40 | PZTiD
41 | PZTiD
42 | PZTiD
43 | PZTiD