## Arkusz1
Harmonogram Badań Ochrony przed korozją
Aktualizacja:		2024-09-06	Week 36
Lp.	Nr zlecenia	Uwagi	Ilość zlecona	ETAP:	Data dostawy / na montaż (WZ)	Uwagi Dodatkowe	(data)	(data)
					kont	kont
1	024/04/0003_#1	B/125	1	1	06.06.3024	Klasa C2	06.06.3024	07.06.3024
2	024/04/0003_#2	B/316	1	1	13.06.2024	Klasa C2	13.06.2024	14.06.2024
3	024/04/0003_#3	C/2	1	1	20.06.2024	Klasa C2	20.06.2024	21.06.2024
4	024/04/0003_#4	S/602	1	1	28.06.2024	Klasa C2	28.06.2024	29.06.2024
5	024/04/0003_#5	R/22	1	1	02.07.2024	Klasa C2	02.07.2024	03.07.2024
6	024/04/0003_#6	R/24	1	1	05.07.2024	Klasa C2	05.07.2024	06.07.2024
7	024/04/0003_#7	R/68	1	1	11.07.2024	Klasa C2	11.07.2024	12.07.2024
8	024/04/0003_#8	B/1572	1	1	12.07.2024	Klasa C2	12.07.2024	13.07.2024
9	024/04/0003_#9	R/53	1	1	15.07.2024	Klasa C2	15.07.2024	16.07.2024
10	024/04/0003_#10	B/95	1	1	19.07.2024	Klasa C2	19.07.2024	20.07.2024
11	024/04/0003_#11	C6/4	1	1	25.07.2024	Klasa C2	25.07.2024	26.07.2024
12	024/04/0003_#12	A/559	1	1	28.07.2024	Klasa C2	28.07.2024	29.07.2024
13	024/04/0003_#13	I/999	1	1	30.07.2024	Klasa C2	30.07.2024	31.07.2024
14	024/04/0003_#14	B/1572	1	1	01.08.2024	Klasa C2	01.08.2024	02.08.2024
15	024/04/0003_#15	W/3	1	1	06.08.2024	Klasa C2	06.08.2024	07.08.2024
16	024/04/0003_#16	S/584	1	2	12.08.2024	Klasa R30	12.08.2024	13.08.2024
17	024/04/0003_#17	S/590	1	2	19.08.2024	Klasa R30	19.08.2024	20.08.2024
18	024/04/0003_#18	W/22	1	1	23.08.2024	Klasa C2	23.08.2024	24.08.2024
19	024/04/0003_#19	C1/11	1	1	27.08.2024	Klasa C2	27.08.2024	28.08.2024
20	024/04/0003_#20	G/20	1	2	28.08.2024	Klasa R30	28.08.2024	29.08.2024
21	024/04/0003_#21	G/14	1	1	29.08.2024	Klasa C2	29.08.2024	30.08.2024
22	024/04/0003_#22	B/332	1	1	30.08.2024	Klasa C2	30.08.2024	02.09.2024
23	024/04/0003_#23	R/80	1	2	02.09.2024	Klasa C2	02.09.2024	03.09.2024
24	024/04/0003_#24	C14/1	1	2	03.09.2024	Klasa C2	03.09.2024	04.09.2024
25	024/04/0003_#25	C16/5	1	1	04.09.2024	Klasa C2	04.09.2024	05.09.2024
26	024/04/0003_#26	B/1518	1	2	05.09.2024	Klasa C2	05.09.2024	06.09.2024
27	024/04/0003_#27	B/1580	1	2	06.09.2024	Klasa C2	06.09.2024	07.09.2024
28	024/04/0003_#28	B/1537	1	2	09.09.2024	Klasa C2	09.09.2024	10.09.2024
29	024/04/0003_#29	D/12	1	1	11.09.2024	Klasa C2	11.09.2024	12.09.2024
30	024/04/0003_#30	D/19	1	1	13.09.2024	Klasa C2	13.09.2024	14.09.2024
31	024/04/0003_#31	L/115	1	1	14.09.2024	Klasa C2	14.09.2024	15.09.2024
32	024/04/0003_#32	D/37	1	1	18.09.2024	Klasa C2	18.09.2024	19.09.2024
33	024/04/0003_#33	nd	1	1	11.10.2024	Karta malowania REDKOM PARK BIELSKO etap 1 C2	11.10.2024	11.10.2024
34	024/04/0003_#34	nd	1	1	11.10.2024	Karta malowania REDKOM PARK BIELSKO etap 1 C3	11.10.2024	11.10.2024
35	024/04/0003_#35	nd	1	2	11.10.2024	Karta malowania REDKOM PARK BIELSKO etap 2 C2 R30	11.10.2024	11.10.2024
36	024/04/0003_#36	nd	1	2	11.10.2024	Karta malowania REDKOM PARK BIELSKO etap 2 C3	11.10.2024	11.10.2024
37	024/04/0003_#37	na	1	2	11.10.2024	Karta malowania REDKOM PARK BIELSKO etap 2 C2 R30	11.10.2024	11.10.2024
38
39
40
41
42
43
44
					37	37