## ZAŁ. 1 - SPIS TREŚCI roboczy
SPIS DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ
INWESTYCJA:
INWESTOR:
GENERALNY WYKONAWCA:
DOKUMENTACJA:
Nr segregatora TOM | L.p. | OPIS ZAWARTOŚCI | Odpowiedzialny - GW | Odpowiedzialny - INWESTOR | UWAGI | UWAGI
| 0 | SPIS TREŚCI
| 1 | DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE Dokumenty formalne istotne dla Inwestycji ułożone branżowo i w grupach tematycznych.
| 1.1 | DECYZJE O POZWOLENIU NA BUDOWĘ | GW | INWESTOR |  | W zakresie GW - Kopia dokumentu dostarczonego przez Inwestora, opieczętowana "DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA" z podpisem Kierownika Budowy. W zakresie Inwestora - dostarczenie oryginału
| 1.2 | DECYZJA O POZWOLENIU NA ROZBIÓRKĘ | GW | INWESTOR |  | W zakresie GW - Kopia dokumentu dostarczonego przez Inwestora, opieczętowana "DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA" z podpisem Kierownika Budowy. W zakresie Inwestora - dostarczenie oryginału
| 1.3 | DECYZJA O POZWOLENIU NA UŻYTKOWANIE
| 1.3.1 | Kopia wniosku o pozwolenie na użytkowanie wraz z oświadczeniem Kierownika Budowy | GW
| 1.3.2 | Oświadczenie inwestora (lub pełnomocnika Inwestora) o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów wg art.56 t.j. Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Straży Pożarnej | GW
| 1.3.3 | Protokół kontroli obowiązkowej Państwowego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego | GW
| 1.3.4 | Decyzja pozwolenia na użytkowanie
| 1.4 | ODBIÓR PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ
| 1.4.1 | Zawiadomienie Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego o gotowości obiektu do użytkowania | GW
| 1.4.2 | Protokół Kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego | GW
| 1.4.3 | Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego | GW
| 1.5 | STANOWISKO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
| 1.5.1 | Zawiadomienie Państwowej Straży Pożarnej o gotowości obiektu do użytkowania | GW
| 1.5.2 | Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej | GW
| 1.5.3 | Stanowisko Państwowej Straży Pożarnej w sprawie użytkowania obiektu | GW
| 1.6 | DZIENNIK BUDOWY
| 1.6.1 | Kopia dziennika budowy, z wpisem kierownika budowy o zakończeniu budowy uprawnienia i izby wszystkich kierowników robót, potwierdzenie Inspektorów | GW
| 1.7 | GEODEZYJNA INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA (w tym inwentaryzacja uzbrojenia terenu wraz z klauzulą urzędową i naniesienie na mapy miejską i kolejową)
| 1.7.1 | Dokumentacja geodezyjna, zawierająca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiekt budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzona przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe | GW
| 1.7.2 | Zestawienie wszystkich pomiarów geodezyjnych przeprowadzonych w trakcie oraz po zakończeniu poszczególnych zakresów prac wraz z załączeniem protokołów z tych pomiarów | GW
| 1.8 | DOKUMENTY ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM POŻAROWYM
| 1.8.1 | Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (w tym projekt oznakowania ppoż., projekt ewakuacji) | GW
Plan ewakuacji z warunkami ewakuacji, jako załącznik do Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego obiektu
| 1.8.2 | Scenariusz pożarowy | GW
| 1.8.3 | Matryca sterowań pożarowych | GW
| 1.8.4 | Protokół odbioru powierzchni przez rzeczoznawcę ds. p/poż. | GW
| 1.9 | PROTOKÓŁ ODBIORU KOMINIARSKIEGO | GW
| 1.10 | ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU | GW
| 1.11 | POZOSTAŁE DOKUMENTY FORMALNE
| 1.11.1 | Charakterystyka obiektu zawierająca informacje na temat przeznaczenia obiektu ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnej działalności usługowej z określeniem typu usług. | GW
| 1.11.2 | Decyzja o uzgodnieniu środowiskowych uwarunkowań | GW |  |  | Kopia dokumentu dostarczonego przez Inwestora, opieczętowana "DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA" z podpisem Kierownika Budowy
| 1.11.3 | Zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego dla budynku
| 1.11.4 | Warunki przyłączenia do sieci energetycznej i umowa przyłączeniowa | GW |  |  | Kopia dokumentu dostarczonego przez Inwestora, opieczętowana "DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA" z podpisem Kierownika Budowy
| 1.11.5 | Protokół odbioru przyłącza energetycznego | GW
| 1.11.6 | Umowa na dostawę energii elektrycznej |  | INWESTOR
| 1.11.7 | Warunki przyłączenia wody i umowa przyłączeniowa | GW
| 1.11.8 | Protokół odbioru przyłącza wody | GW
| 1.11.9 | Umowa na dostawę wody |  | INWESTOR
| 1.11.10 | Warunki przyłączenia i odbioru ścieków sanitarnych i umowa przyłączeniowa | GW
| 1.11.11 | Protokół odbioru przyłącza kanalizacji sanitarnej | GW
| 1.11.12 | Umowa na odbiór ścieków |  | INWESTOR
| 1.11.13 | Warunki przyłączenia i odbioru ścieków DESZCZOWYCH i umowa przyłączeniowa | GW
| 1.11.14 | Protokół odbioru przyłącza kanalizacji deszczowej | GW
| 1.11.15 | Warunki przyłączenia do sieci telefonicznej/internetowe i umowa przyłączeniowa | GW |  |  | Kopia dokumentu dostarczonego przez Inwestora, opieczętowana "DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA" z podpisem Kierownika Budowy
| 1.11.16 | Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych |  | INWESTOR
| 1.11.17 | Warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej i umowa przyłączeniowa | GW |  |  | Kopia dokumentu dostarczonego przez Inwestora, opieczętowana "DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA" z podpisem Kierownika Budowy
| 1.11.18 | Protokół odbioru przyłącza obiektu do sieci gazowej | GW
| 1.11.19 | Protokół odbioru wymiany gazomierza | GW
| 1.11.20 | Umowa na dostawę gazu |  | INWESTOR
| 1.11.21 | Dokument potwierdzający wymagane parametry zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów i wewnętrznego zaopatrzenia w wodę do celów pożarowych | GW
| 1.11.22 | Sprawozdanie z badań laboratoryjnych wody | GW
| 1.11.23 | Uzgodnienie projektu przyłączy wod-kan z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji | GW
| 1.11.24 | Umowa na UTA (monitoring transmisji alarmów pożarowych do stacji monitorowania w komendzie PSP) |  | INWESTOR
| 1.11.25 | Potwierdzenie transmisji sygnału do centrum monitorowania PSP |  | INWESTOR
| 1.11.26 | Decyzje w sprawie lokalizacji urządzeń i instalacji w pasie drogowym (związane z corocznymi opłatami ) - przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej | GW
| 1.11.27 | Warunki techniczno-projektowe na odprowadzenie wód opadowych z Zarządu Dróg Miejskich | GW
| 1.11.28 | Decyzja lokalizacyjna na zjazdy z drogi publicznej | GW |  |  | Kopia dokumentu dostarczonego przez Inwestora, opieczętowana "DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA" z podpisem Kierownika Budowy
| 1.11.29 | Protokół odbioru pasa drogowego po zakończeniu robót
| 1.11.30 | Uzgodnienie docelowej organizacji ruchu + projekt | GW |  |  | Kopia dokumentu dostarczonego przez Inwestora, opieczętowana "DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA" z podpisem Kierownika Budowy
| 1.11.31 | Protokół odbioru urządzeń dźwigowych (Urząd Dozoru Technicznego) | GW
| 1.11.32 | Umowa na urządzenia podlegające Dozorowi Technicznemu UDT | GW | INWESTOR |  | W zakresie GW podanie wszystkich danych i projektu umowy. W zakresie Inwestora zawarcie umowy.
| 1.11.33 | Protokół urzędowego odbioru zieleni - nasadzeń
| 1.11.34 | NIP i KRS Inwestora | GW |  |  | Wydruk dostępny w Internecie (dane ogólnie dostępne)
| 1.11.35 | Pełnomocnictwa (pełnomocnictwo Kierownika Budowy i pozostałe) | GW
| 1.11.36 | Decyzja nadania Uprawnień Budowlanych Kierownikowi Budowy | GW
| 1.11.37 | Decyzja nadania Uprawnień Budowlanych Kierowników Robót (sanitarnych i elektrycznych) | GW
| 1.11.38 | Zaświadczenie o przynależności do izby inżynierów budownictwa Kierownika Budowy | GW
| 1.11.39 | Zaświadczenie o przynależności do izby inżynierów budownictwa Kierowników Robót (sanitarnych i elektrycznych) | GW
| 1.11.40 | Karta ewidencyjna ds. statystycznych | GW
| 1.11.41 | Instrukcja odśnieżania dachu podpisana przez konstruktora | GW
| 1.12 | OŚWIADCZENIA
| 1.12.1 | Oświadczenie Kierownika Budowy o zakończeniu Prac zgodnie z prawem, normami, Projektem Budowlanym, doprowadzeniem terenu do formy uzgodnionej w dokumentacji, wraz z częścią graficzną. Kopia uprawnień Kierownika Budowy; kopia aktualnego zaświadczenia o przynależności do Izby | GW
| 1.12.3 | Oświadczenie Kierownika budowy dotyczące należytego zabezpieczenia istniejących elementów konstrukcyjnych |  | INWESTOR
| 1.12.4 | • Oświadczenie Kierowników Robót w poszczególnych branżach, o wykonaniu Prac zgodnie z prawem, normami i Projektem Wykonawczym; kopie uprawnień Kierowników Robót; kopie zaświadczenia o przynależności do Izby branżowej; oświadczenie Kierowników robót będzie zawierało klauzulę stwierdzającą, że zakres Prac objęty oświadczeniem jest bezpieczny i nadaje się do eksploatacji i użytkowania | GW
| 1.12.5 | Oświadczenia wykonawcy lub kierownika budowy dot. biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych o wykonaniu ich zgodnie z przepisami, dokumentacją projektową, wytycznymi dokumentów dopuszczających do stosowania, wytycznymi producentów, o wymaganej odporności ogniowej, np. dylatacje, drzwi p.poż, konstrukcja stalowa, przejść i przepustów instalacyjnych, itp. wraz z dokumentacja powykonawczą tych elementów | GW
| 1.12.6 | Oświadczenie o zawarciu umów na wywóz odpadów |  | INWESTOR
| 2 | DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - PROJEKT BUDOWLANY Oryginał „PB” z czerwoną pieczęcią, uzgodnionymi z rzeczoznawcami
| 2.1 | Projekt Budowlany Podstawowy | GW
| 2.2 | Projekt Budowlany Zamienny z naniesionymi zmianami nieistotnymi | GW
| 3 | DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA - (PDF + DWG + OPIS WRAZ Z OŚWIADCZENIAMI, PROTOKOŁAMI, PROTOKOŁAMI POMIAROWYMI, PRÓBAMI) |  |  |  | W każdym tomie z projektem (w każdej branży) powinna znajdować się szczegółowa lista rysunków i dokumentów
| 3.1 | ARCHITEKTURA
| 3.1.1 | PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY | GW
| 3.1.1.1 | • Część opisowa | GW
| 3.1.1.2 | • Część rysunkowa | GW
| 3.1.1.3 | • Cokumenty materiałowe - karty materiałowe, certyfikaty, deklaracje, apobaty itp. | GW
| 3.1.1.4 | • DTR, Instukcje obsługi i użytkowania, instrukcja konserwacji, schematy | GW
| 3.1.1.5 | • Protokół z badania szczelności dachu | GW
| 3.1.1.6 | • Pozostałe protokoły pomiarów | GW
| 3.1.1.7 | • Oświadczenie kierownika budowy lub kierownika robót o wykonaniu robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, przepisami prawa budowlanego, przepisami ppoż., PIP, Sanepid, BHP, obowiązującymi normami, obowiązującymi przepisami, wydanymi decyzjami administracyjnymi z kopią uprawnień i przynależności do Izby Inżynierów | GW
| 3.1.1.8 | • Projekty warsztatowe | GW
| 3.1.2 | FASADA ALUMINIOWO-SZKLANA | GW
| 3.1.2.1 | • Część opisowa | GW
| 3.1.2.2 | • Część rysunkowa | GW
| 3.1.2.3 | • Cokumenty materiałowe - karty materiałowe, certyfikaty, deklaracje, apobaty itp. | GW
| 3.1.2.4 | • DTR, Instukcje obsługi i użytkowania, instrukcja konserwacji, schematy | GW
| 3.1.2.5 | • Protokoły pomiarów | GW
| 3.1.2.6 | • Oświadczenie kierownika budowy lub kierownika robót o wykonaniu robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, przepisami prawa budowlanego, przepisami ppoż., PIP, Sanepid, BHP, obowiązującymi normami, obowiązującymi przepisami, wydanymi decyzjami administracyjnymi z kopią uprawnień i przynależności do Izby Inżynierów | GW
| 3.1.2.7 | • Projekty warsztatowe | GW
| 3.2 | KONSTRUKCJA
| 3.2.1 | KONSTRUKCJA MONOLITYCZNA ŻELBETOWA | GW
| 3.2.1.1 | • Część opisowa | GW
| 3.2.1.2 | • Część rysunkowa | GW
| 3.2.1.3 | • Cokumenty materiałowe - karty materiałowe, certyfikaty, deklaracje, apobaty itp. | GW
| 3.2.1.4 | • DTR, Instukcje obsługi i użytkowania, instrukcja konserwacji, schematy | GW
| 3.2.1.5 | • Protokoły pomiarów - w tym kontrolne pomiary geodezyjne powykonawcze wykonanej konstrukcji | GW
| 3.2.1.6 | • Protokoły uzgodnień z projektantem zmian wprowadzonych w toku realizacji robót
| 3.2.1.7 | • Oświadczenie kierownika budowy lub kierownika robót o wykonaniu robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, przepisami prawa budowlanego, przepisami ppoż., PIP, Sanepid, BHP, obowiązującymi normami, obowiązującymi przepisami, wydanymi decyzjami administracyjnymi z kopią uprawnień i przynależności do Izby Inżynierów | GW
| 3.2.1.8 | • Projekty warsztatowe | GW
| 3.2.1.9 | • RFI zgłoszone przez inspektora nadzoru - rozwiązane i podpisane przez adresatów RFI
| 3.2.2 | KONSTRUKCJA STALOWA | GW
| 3.2.2.1 | • Część opisowa | GW
| 3.2.2.2 | • Część rysunkowa | GW
| 3.2.2.3 | • Cokumenty materiałowe - karty materiałowe, certyfikaty, deklaracje, apobaty itp. | GW
| 3.2.2.4 | • DTR, Instukcje obsługi i użytkowania, instrukcja konserwacji, schematy | GW
| 3.2.2.5 | • Protokoły ze sprawdzenia połączeń sprężanych w konstrukcji stalowej | GW |  |  | Podpisany przez kierownika robót z uprawnieniami lub kierownika budowy
• Protokoły ze sprawdzenia połączeń skręcanych niesprężanych w konstrukcji stalowej
| 3.2.2.6 | • Protokoły z pomiaru powłok malarskich konstrukcji stalowej (pomiar wykonywany na budowie) | GW |  |  | Podpisany przez kierownika robót z uprawnieniami lub kierownika budowy
| 3.2.2.7 | • Protokoły pomiarów - w tym kontrolne pomiary geodezyjne powykonawcze zamontowanej konstrukcji | GW
| 3.2.2.8 | • Oświadczenie kierownika budowy lub kierownika robót o wykonaniu robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, przepisami prawa budowlanego, przepisami ppoż., PIP, Sanepid, BHP, obowiązującymi normami, obowiązującymi przepisami, wydanymi decyzjami administracyjnymi z kopią uprawnień i przynależności do Izby Inżynierów | GW
| 3.2.2.9 | • Projekty warsztatowe
• RFI zgłoszone przez inspektora nadzoru - rozwiązane i podpisane przez adresatów RFI
| 3.2.3 | KONSTRUKACJA PREFABRYKOWANA | GW
| 3.2.3.1 | • Część opisowa | GW
| 3.2.3.2 | • Część rysunkowa | GW
| 3.2.3.3 | • Cokumenty materiałowe - karty materiałowe, certyfikaty, deklaracje, apobaty itp. | GW
| 3.2.3.4 | • DTR, Instukcje obsługi i użytkowania, instrukcja konserwacji, schematy | GW
| 3.2.3.5 | • Protokoły pomiarów - w tym kontrolne pomiary geodezyjne powykonawcze zamontowanej konstrukcji | GW
| 3.2.3.6 | • Oświadczenie kierownika budowy lub kierownika robót o wykonaniu robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, przepisami prawa budowlanego, przepisami ppoż., PIP, Sanepid, BHP, obowiązującymi normami, obowiązującymi przepisami, wydanymi decyzjami administracyjnymi z kopią uprawnień i przynależności do Izby Inżynierów | GW
| 3.2.3.7 | • Projekty warsztatowe | GW
| 3.3 | BRANŻA SANITARNlA
| 3.3.1 | PRZYŁĄCZA SANITARNE | GW
| 3.3.1.1 | • Część opisowa | GW
| 3.3.1.2 | • Część rysunkowa wraz z inwentaryzacją geodezyjną | GW
| 3.3.1.3 | • Cokumenty materiałowe - karty materiałowe, certyfikaty, deklaracje, apobaty itp. | GW
| 3.3.1.4 | • DTR, Instukcje obsługi i użytkowania, instrukcja konserwacji, schematy | GW
| 3.3.1.5 | • Protokoły prób ciśnieniowych , płukań, badania wody | GW
| 3.3.1.6 | • Oświadczenie kierownika robót o wykonaniu robót instalacyjnych zgodnie z dokumentacją projektową, przepisami prawa budowlanego, przepisami ppoż., PIP, Sanepid, BHP, obowiązującymi normami, obowiązującymi przepisami, wydanymi decyzjami administracyjnymi z kopią uprawnień i przynależności do Izby Inżynierów | GW
| 3.3.2 | INSTALACJE SANITARNE ZEWNĘTRZNE | GW
| 3.3.2.1 | • Część opisowa | GW
| 3.3.2.2 | • Część rysunkowa wraz z inwentaryzacją geodezyjną | GW
| 3.3.2.3 | • Cokumenty materiałowe - karty materiałowe, certyfikaty, deklaracje, apobaty itp. | GW
| 3.3.2.4 | • DTR, Instukcje obsługi i użytkowania, instrukcja konserwacji, schematy | GW
| 3.3.2.5 | • Protokoły prób ciśnieniowych , płukań, badania wody, protokół z badanie jednoczesności hydrantów zew | GW
| 3.3.2.6 | • Oświadczenie kierownika robót o wykonaniu robót instalacyjnych zgodnie z dokumentacją projektową, przepisami prawa budowlanego, przepisami ppoż., PIP, Sanepid, BHP, obowiązującymi normami, obowiązującymi przepisami, wydanymi decyzjami administracyjnymi z kopią uprawnień i przynależności do Izby Inżynierów | GW
| 3.3.2.7 | • DTR, Instukcje obsługi i użytkowania, instrukcja konserwacji | GW
| 3.3.3 | WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA I HYDRANTOWA | GW
| 3.3.3.1 | • Część opisowa | GW
| 3.3.3.2 | • Część rysunkowa | GW
| 3.3.3.3 | • Dokumenty materiałowe - karty materiałowe, certyfikaty, deklaracje, apobaty itp. | GW
| 3.3.3.4 | • Protokoły odbiorowe | GW
| 3.3.3.4.1 | - Protokoły z płukania instalacji wody użytkowej (zimnej/cieplej/cyrkulacji) | GW
| 3.3.3.4.2 | -Protokoły z prób instalacji wodnych | GW
| 3.3.3.4.3 | - Protokół z próby szczelności instalacji hydrantowej | GW
| 3.3.3.4.4 | - Protokół z płukania instalacji hydrantowej | GW
| 3.3.3.4.5 | - Protokół odbioru izolacji | GW
| 3.3.3.4.6 | - Protokół odbioru oblachowania | GW
| 3.3.3.4.7 | - Protokół odbioru kabla grzejnego | GW
| 3.3.3.4.8 | - Protokół z przeglądu kompletności wyposażenia szafek hydrantowych, w tym w gaśnice | GW
| 3.3.3.4.9 | - Protokoły odbioru technicznego instalacji wodnej i hydrantowej | GW
| 3.3.3.5 | • Protokoły pomiarowe | GW
| 3.3.3.5.1 | - protokół z regulacji CWU | GW
| 3.3.3.5.2 | - protokół z badania wody | GW
| 3.3.3.5.3 | - protokół z badania jednoczesności zadziałania hydrantów | GW
| 3.3.3.6 | • Protokoły z uruchomień urządzeń | GW
| 3.3.3.6.1 | - Protokół z uruchomienia zestawu hydrforowego | GW
| 3.3.3.6.2 | - Protokół zadziałania zaworu pierwszeństwa | GW
| 3.3.3.6.3 | - Protokół z uruchomienia modułu ciepłej wody | GW
| 3.3.3.7 | • DTR, Instukcje obsługi i użytkowania, instrukcja konserwacji, schematy | GW
| 3.3.3.8 | • Dokumentacja powykonawcza przejść pożarowych (Rzuty zabezpieczeń i uszczelnień pożarowych z określeniem typu zastosowanej technologii, atesty, certyfikaty, aprobaty) | GW |  |  | Każdy z wykonawców na oddzielnych rzutach architektonicznych musi nanieść wykonane przez siebie przejścia pożarowe z określeniem ich odporności, zastosowanych materiałów, kopią uprawnień wydanych przez producenta przyjętego systemu zabezpieczeń, oświadczenie osoby wykonującej przejście
| 3.3.3.9 | • Oświadczenie kierownika robót o wykonaniu robót instalacyjnych zgodnie z dokumentacją projektową, przepisami prawa budowlanego, przepisami ppoż., PIP, Sanepid, BHP, obowiązującymi normami, obowiązującymi przepisami, wydanymi decyzjami administracyjnymi z kopią uprawnień i przynależności do Izby Inżynierów | GW
| 3.3.4 | WEWNĘTRZNE INSTALACJE KANALIZACYJNE | GW
| 3.3.4.1 | • Część opisowa | GW
| 3.3.4.2 | • Część rysunkowa | GW
| 3.3.4.3 | • Dokumenty materiałowe - karty materiałowe, certyfikaty, deklaracje, apobaty itp. | GW
| 3.3.4.4 | • Protokoły odbiorowe | GW
| 3.3.4.4.1 | -Protokoły z prób szczelności instalacji kanalizacji, kanalizacji podopsadzkowej waraz z inwentaryzacją geodezyjną | GW
| 3.3.4.4.2 | -Protokoły z prób szczelności instalacji kanalizacji deszczowej | GW
| 3.3.4.4.3 | - Protokół z płukania instalacji kanalizacji | GW
| 3.3.4.4.4 | - Protokół odbioru izolacji na kanalizacji deszczowej | GW
| 3.3.4.4.5 | - Protokół odbioru oblachowania | GW
| 3.3.4.4.6 | - Protokół z zadziałania ogrzewania wpustów | GW
| 3.3.4.5 | • DTR, Instukcje obsługi i użytkowania, instrukcja konserwacji, schematy | GW
| 3.3.4.6 | • Dokumentacja powykonawcza przejść pożarowych (Rzuty zabezpieczeń i uszczelnień pożarowych z określeniem typu zastosowanej technologii, atesty, certyfikaty, aprobaty) | GW
| 3.3.4.7 | • Oświadczenie kierownika robót o wykonaniu robót instalacyjnych zgodnie z dokumentacją projektową, przepisami prawa budowlanego, przepisami ppoż., PIP, Sanepid, BHP, obowiązującymi normami, obowiązującymi przepisami, wydanymi decyzjami administracyjnymi z kopią uprawnień i przynależności do Izby Inżynierów | GW
| 3.3.5 | WEWENĘTRZNE INSTALACJE GRZEWCZE | GW
| 3.3.5.1 | • Część opisowa | GW
| 3.3.5.2 | • Część rysunkowa | GW
| 3.3.5.3 | • Dokumenty materiałowe - karty materiałowe, certyfikaty, deklaracje, apobaty itp. | GW
| 3.3.5.4 | • Protokoły odbiorowe | GW
| 3.3.5.4.1 | - Protokoły z płukania instalacji grzewczych | GW
| 3.3.5.4.2 | -Protokoły z prób instalacji grzewczych
| 3.3.5.4.3 | - Protokół odbioru izolacji | GW
| 3.3.5.4.4 | - Protokół odbioru oblachowania | GW
| 3.3.5.4.5 | - Protokoły odbioru technicznego instalacji grzewczych | GW
| 3.3.5.5 | • Protokoły pomiarowe | GW
| 3.3.5.5.1 | - protokół z regulacji grzewczych | GW
| 3.3.5.6 | • Protokoły z uruchomień urządzeń | GW
| 3.3.5.6.1 | - Protokół z uruchomienia kurtyn | GW
| 3.3.5.6.2 | - Protokół uruchomienia węzła | GW
| 3.3.5.6.3 | - Protokół z działania modułu regulacyjnego przy centralach wentylacyjnych | GW
|  | - Protokół uruchomienia ogrzewania podłogowego | GW
| 3.3.5.7 | • DTR, Instukcje obsługi i użytkowania, instrukcja konserwacji, schematy | GW
| 3.3.5.8 | • Dokumentacja powykonawcza przejść pożarowych (Rzuty zabezpieczeń i uszczelnień pożarowych z określeniem typu zastosowanej technologii, atesty, certyfikaty, aprobaty) | GW
| 3.3.5.9 | • Oświadczenie kierownika robót o wykonaniu robót instalacyjnych zgodnie z dokumentacją projektową, przepisami prawa budowlanego, przepisami ppoż., PIP, Sanepid, BHP, obowiązującymi normami, obowiązującymi przepisami, wydanymi decyzjami administracyjnymi z kopią uprawnień i przynależności do Izby Inżynierów | GW
| 3.3.6 | WEWNĘTRZNE INSTALACJE CHŁODNICZE | GW
| 3.3.6.1 | • Część opisowa | GW
| 3.3.6.2 | • Część rysunkowa | GW
| 3.3.6.3 | • Dokumenty materiałowe - karty materiałowe, certyfikaty, deklaracje, apobaty itp. | GW
| 3.3.6.4 | • Protokoły odbiorowe | GW
| 3.3.6.4.1 | -Protokoły z prób ciśnieniowych instalacji chłodniczych | GW
| 3.3.6.4.2 | - Protokół odbioru izolacji | GW
| 3.3.6.4.3 | - Protokoły odbioru technicznego instalacji chłodniczej | GW
| 3.3.6.5 | • Protokoły z uruchomień urządzeń | GW
| 3.3.6.5.1 | - Protokół z uruchomienia urządzeń chłodniczych | GW
| 3.3.6.6 | • DTR, Instukcje obsługi i użytkowania, instrukcja konserwacji, schematy | GW
| 3.3.6.7 | • Oświadczenie kierownika robót o wykonaniu robót instalacyjnych zgodnie z dokumentacją projektową, przepisami prawa budowlanego, przepisami ppoż., PIP, Sanepid, BHP, obowiązującymi normami, obowiązującymi przepisami, wydanymi decyzjami administracyjnymi z kopią uprawnień i przynależności do Izby Inżynierów. Ceryfikat szkolenia przez producenta urządzeń chłodniczych. | GW
| 3.3.6.8 | • Dokumentacja powykonawcza przejść pożarowych (Rzuty zabezpieczeń i uszczelnień pożarowych z określeniem typu zastosowanej technologii, atesty, certyfikaty, aprobaty) | GW
| 3.3.6.9 | • Zestawienie danych do CRO
| 3.3.7 | WEWNĘTRZNE INSTALACJE WENTYLACYJNE | GW
| 3.3.7.1 | • Część opisowa | GW
| 3.3.7.2 | • Część rysunkowa | GW
| 3.3.7.3 | • Cokumenty materiałowe - karty materiałowe, certyfikaty, deklaracje, apobaty itp. | GW
| 3.3.7.4 | • Protokoły odbiorowe | GW
| 3.3.7.4.1 | - Protokół z odbioru technicznego kanałów wentylacyjnych | GW
| 3.3.7.4.2 | -Protokoły z odbioru izolacji | GW
| 3.3.7.4.3 | - Protokół odbioru oblachowania | GW
| 3.3.7.4.4 | - Protokoły odbioru montażu central wentylacyjnych | GW
| 3.3.7.5 | • Protokoły pomiarowe | GW
| 3.3.7.5.1 | - Protokół z regulacji instalacji wentylacji wraz załacznikiem graficznym punktów pomiarowych | GW
| 3.3.7.5.2 | - Protokół z badania szczelności kanalów wentylacyjnych | GW
| 3.3.7.5.3 | - Protokół z pomiarow hałasu na zewnątrz i wewnątrz | GW
| 3.3.7.5.4 | - Protokoły współdziałania instalacji z systemem SSP (zgodnie ze scenariuszem ppoż. i matrycą sterowań urz. ppoż), w szczególności systemów wentylacji mechanicznej ogólnej, bytowej, technologicznej (w tym wyłączenia systemów po wyzwoleniu alarmu pożarowego), klapy odcinające, klapy oddymiające, dźwigi, bramy pożarowe, wentylatory bytowe i pożarowe, centrale wentylacyjne, itp | GW
| 3.3.7.6 | • Protokoły z uruchomień urządzeń | GW
| 3.3.7.6.1 | - Protokół z uruchomienia wentylatorów | GW
| 3.3.7.6.2 | - Protokół uruchomienia central wentylacyjnych | GW
| 3.3.7.6.3 | - Protokół z montażu i działania klap ppoż | GW
| 3.3.7.7 | • DTR, Instukcje obsługi i użytkowania, instrukcja konserwacji, schematy | GW
| 3.3.7.8 | • Oświadczenie kierownika robót o wykonaniu robót instalacyjnych zgodnie z dokumentacją projektową, przepisami prawa budowlanego, przepisami ppoż., PIP, Sanepid, BHP, obowiązującymi normami, obowiązującymi przepisami, wydanymi decyzjami administracyjnymi z kopią uprawnień i przynależności do Izby Inżynierów | GW
| 3.3.7.9 | • Dokumentacja powykonawcza przejść pożarowych wraz z certyfikatem upoważniającym do wykonania przejść | GW
| 3.3.8 | INSTALACJE TRYSKACZOWE
| 3.3.8.1 | • Część opisowa
| 3.3.8.2 | • Część rysunkowa
| 3.3.8.3 | • Dokumenty materiałowe - karty materiałowe, certyfikaty, deklaracje, apobaty itp.
| 3.3.8.4 | • Protokoły odbiorowe i pomiarowe
| 3.3.8.5 | Pomiary wydajności na końcach sekcji
| 3.3.8.6 | Raport z badania urządzenia tryskaczowego
| 3.3.8.7 | Protokoły z uruchomienia urządzeń
| 3.3.8.8 | Protokoły z uruchomienia pompowni tryskaczowej
| 3.3.9 | POZOSTAŁA DOKUMENTACJA BRANŻY SANITARNEJ | GW
| 3.3.9.1 | • Certyfikat i deklaracja zgodności i świadectwo dopuszczenia na zastosowane wszystkich urządzeń i systemów związana z ppoż budynku | GW
| 3.3.9.2 | • Protokoły ze sprawdzeń i pomiarów elektrycznych okablowania, rozdzielnic i innego wyposażenia elektrycznego dostarczanego i wbudowywanego przez br. sanitarną | GW
| 3.3.9.3 | • Zestawienie urządzeń sanitarnych | GW |  |  | Zgodnie ze wzorem zestawienia
| 3.3.9.4 | • Projekty umów serwisowych, warunki utrzymania gwarancji - Urządzenia sanitarne | GW
| 3.3.9.5 | • Rzut obiektu z lokalizacją wszystkich zamontowanych liczników wraz z numerami i stanami pierwotnymi | GW
| 3.3.9.6 | • Rzut obiektu z lokalizacją zamontowanych wszystkich klap ppoż | GW
| 3.4 | BRANŻA ELEKTRYCZNA
| 3.4.1 | PRZYŁĄCZA ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE | GW
| 3.4.1.1 | • Część opisowa | GW
| 3.4.1.2 | • Część rysunkowa | GW
| 3.4.1.3 | • Cokumenty materiałowe - karty materiałowe, certyfikaty, deklaracje, apobaty itp. | GW
| 3.4.1.4 | • DTR, Instukcje obsługi i użytkowania, instrukcja konserwacji, schematy | GW
| 3.4.1.5 | • Protokoły pomiarów | GW
| 3.4.1.6 | • Oświadczenie kierownika robót o wykonaniu robót instalacyjnych zgodnie z dokumentacją projektową, przepisami prawa budowlanego, przepisami ppoż., PIP, Sanepid, BHP, obowiązującymi normami, obowiązującymi przepisami, wydanymi decyzjami administracyjnymi z kopią uprawnień i przynależności do Izby Inżynierów | GW
| 3.4.1.7 | • Końcowe protokoły odbioru wszystkich wykonanych instalacji | GW
| 3.4.2 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE W BUDYNKU | GW
| 3.4.2.1 | • Część opisowa | GW
| 3.4.2.2 | • Część rysunkowa | GW
| 3.4.2.3 | • Cokumenty materiałowe - karty materiałowe, certyfikaty, deklaracje, apobaty itp. | GW
| 3.4.2.4 | • DTR, Instukcje obsługi i użytkowania, instrukcja konserwacji, schematy | GW
| 3.4.2.5 | • Oświadczenie kierownika robót o wykonaniu robót instalacyjnych zgodnie z dokumentacją projektową, przepisami prawa budowlanego, przepisami ppoż., PIP, Sanepid, BHP, obowiązującymi normami, obowiązującymi przepisami, wydanymi decyzjami administracyjnymi z kopią uprawnień i przynależności do Izby Inżynierów | GW
| 3.4.2.6 | • Wydruk listy opraw z systemu monitorowania opraw awaryjnych ze statusem opraw i komponentów | GW
| 3.4.2.7 | • Protokół sprawdzenia wyłączników pożarowych prądu | GW
| 3.4.2.8 | • Protokoły pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznej | GW
| 3.4.2.9 | • Protokół z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej | GW
| 3.4.2.10 | • Badanie zabezpieczeń różnicowo-prądowych | GW
| 3.4.2.11 | • Oświadczenie o ciągłości połączeń wyrównawczych | GW
| 3.4.2.12 | • Protokół sprawdzenia przeciwpożarowego wyłącznika prądu | GW
| 3.4.2.13 | • Metryka instalacji odgromowej | GW
| 3.4.2.14 | • Protokół z pomiarów rezystancji uziemienia instalacji odgromowej | GW
| 3.4.2.15 | • Protokół pomiaru nateżenia oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego | GW
| 3.4.2.16 | • Protokół z pomiaru natężenia oświetlenia podstawowego | GW
| 3.4.2.17 | • Wydruk listy opraw z systemu monitorowania opraw awaryjnych ze statusem opraw i komponentów | GW
| 3.4.2.18 | • Protokół sprawdzenia wyłączników pożarowych prądu | GW
| 3.4.2.19 | • Protokoły sprawdzenia układów SZR | GW
| 3.4.2.20 | • Protokoły współpracy z systemami wentylacji, klimatyzacji, SAP, DSO, kontroli dostępu | GW
| 3.4.2.21 | • Końcowe protokoły odbioru wszystkich wykonanych instalacji | GW
| 3.4.2.22 | • Pomiary elektryczne wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami przez dwie osoby o stosownych uprawnieniach | GW
| 3.4.2.23 | • Protokoły kalibracji mierników i przyrządów pomiarowych | GW
| 3.4.2.24 | • Pomiary elektryczne wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami przez dwie osoby o stosownych uprawnieniach | GW
| 3.4.2.25 | • Pozostałe protokoły pomiarów | GW
| 3.4.2.26 | • Dokumentacja powykonawcza przejść pożarowych (Rzuty zabezpieczeń i uszczelnień pożarowych z określeniem typu zastosowanej technologii, atesty, certyfikaty, aprobaty) | GW |  |  | Każdy z wykonawców na oddzielnych rzutach architektonicznych musi nanieść wykonane przez siebie przejścia pożarowe z określeniem ich odporności, zastosowanych materiałów, kopią uprawnień wydanych przez producenta przyjętego systemu zabezpieczeń, oświadczenie osoby wykonującej przejście
| 3.4.3 | INSTALACJE TELETECHNICZNE WEWNĘTRZNE W BUDYNKU | GW
| 3.4.3.1 | • Część opisowa | GW
| 3.4.3.2 | • Część rysunkowa | GW
| 3.4.3.3 | • Cokumenty materiałowe - karty materiałowe, certyfikaty, deklaracje, apobaty itp. | GW
| 3.4.3.4 | • DTR, Instukcje obsługi i użytkowania, instrukcja konserwacji, schematy | GW
| 3.4.3.5 | • Oświadczenie kierownika robót o wykonaniu robót instalacyjnych zgodnie z dokumentacją projektową, przepisami prawa budowlanego, przepisami ppoż., PIP, Sanepid, BHP, obowiązującymi normami, obowiązującymi przepisami, wydanymi decyzjami administracyjnymi z kopią uprawnień i przynależności do Izby Inżynierów | GW
| 3.4.3.6 | • Końcowe protokoły odbioru wszystkich wykonanych instalacji | GW
| 3.4.3.7 | • Protokół sprawdzenia i zadziałania wszystkich elementów SSP - ROP i czujki SSP | GW
| 3.4.3.8 | • Protokół z przeprowadzenia testów funkcjonalnych i współdziałania systemu SAP z innymi systemami. | GW
| 3.4.3.9 | • Certyfikat projektu, montażu , protokol uruchomienia i prob odbiorczych zgodnie z CEN/TS/54-14:2004 - system SSP | GW
| 3.4.3.10 | • Protokół z pomiaru pętli dozorowych modułowych systemu SSP | GW
| 3.4.3.11 | • Protokół z uruchomienia/sprawdzenia systemu przyzywowego NPS (dla niepełnosprawnych) | GW
| 3.4.3.12 | • Protokół z uruchomienia, sprawdzenia i odbioru systemu dynamicznej informacji pasażerskiej (CSDIP) | GW
| 3.4.3.13 | • Protokół sprawdzenia synchronizacji urządzeń systemu dynamicznej informacji pasażerskiej (CSDIP) w budynku z urządzeniami na peronach | GW
| 3.4.3.14 | • Protokół pomiarów zrozumiałości mowy systemu informacji głosowej | GW
| 3.4.3.15 | • Protokół z uruchomienia, sprawdzenia i odbioru systemów bezpieczeństwa PSIM | GW
| 3.4.3.16 | • Protokoły współpracy z systemami wentylacji, klimatyzacji, SAP, DSO, kontroli dostępu | GW
| 3.4.3.17 | • Protokoły kalibracji mierników i przyrządów pomiarowych | GW
| 3.4.3.18 | • Protokoły z uruchomienia i sprawdzenia pozostałych instalacji, w tym CCTV, kontroli dostępu, SSWiN | GW
| 3.4.3.19 | • Pomiary elektryczne wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami przez dwie osoby o stosownych uprawnieniach | GW
| 3.4.3.20 | • Protokół zgodności algorytmu pracy central pożarowych ze scenariuszem pożarowym
| 3.4.3.21 | • Protokół sprawdzenia współpracy systemu SAP z pozostałymi urządzeniami wynikającymi z matrycy sterowań – klapy odcinające, klapy oddymiające, dźwigi, schody ruchome, bramy pożarowe, wentylatory bytowe i pożarowe, centrale wentylacyjne, itp
| 3.4.3.22 | • Pomiary rezystancji izolacji pętli i przewodów DSO
| 3.4.3.23 | • Protokół pomiarów akustycznych DSO
| 3.4.3.24 | • Protokoły współpracy DSO z systemami: SAP, nagłośnienia, itp
| 3.4.3.25 | • Dokumentacja powykonawcza przejść pożarowych. | GW
| 3.4.3.26 | • Dokumentacja powykonawcza instalacji DSO
| 3.4.4 | KOMPLETNA DOKUMENTACJA FUNKCJONOWANIA BMS | GW
| 3.4.4.1 | • Cokumenty materiałowe - karty materiałowe, certyfikaty, deklaracje, apobaty itp. | GW
| 3.4.4.2 | • DTR, Instukcje obsługi i użytkowania, instrukcja konserwacji, schematy | GW
| 3.4.4.3 | • Oświadczenie kierownika robót o wykonaniu robót instalacyjnych zgodnie z dokumentacją projektową, przepisami prawa budowlanego, przepisami ppoż., PIP, Sanepid, BHP, obowiązującymi normami, obowiązującymi przepisami, wydanymi decyzjami administracyjnymi z kopią uprawnień i przynależności do Izby Inżynierów | GW
| 3.4.4.4 | • Końcowe protokoły odbioru wszystkich wykonanych instalacji | GW
| 3.4.4.5 | • Protokół z przeprowadzenia testów funkcjonalnych systemu BMS | GW
| 3.4.5 | POZOSTAŁA DOKUMENTACJA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ I TELETECHNICZNEJ | GW
| 3.4.5.1 | • Zestawienie urządzeń elektrycznych | GW
| 3.4.5.2 | • Zestawienie urządzeń teletechnicznych | GW
| 3.4.5.3 | • Zestawienie danych konfiguracyjnych sieci LAN - urządzenia aktywne, adresy, konfiguracja sieci i podsieci, hasła dostępowe | GW
| 3.4.5.4 | • Zestawienie urządzeń BMS | GW
| 3.4.5.5 | • Zestawienie urządzeń ppoż. | GW
| 3.4.5.6 | • Projekty umów serwisowych, warunki utrzymania gwarancji - Urządzenia elektryczne i teletechniczne | GW
| 3.4.5.7 | • Dokumenty przeniesienia warunków licencji | GW
| 3.6 | BRANŻA DROGOWA | GW
| 3.6.1 | DROGI I PARKINGI WEWNĘTRZNE | GW
| 3.6.1.1 | • Część opisowa | GW
| 3.6.1.2 | • Część rysunkowa | GW
| 3.6.1.3 | • Cokumenty materiałowe - karty materiałowe, certyfikaty, deklaracje, apobaty itp. | GW
| 3.6.1.4 | • DTR, Instukcje obsługi i użytkowania, instrukcja konserwacji, schematy | GW
| 3.6.1.5 | • Oświadczenie kierownika robót o wykonaniu robót drogowych zgodnie z dokumentacją projektową, przepisami prawa budowlanego, przepisami ppoż., PIP, Sanepid, BHP, obowiązującymi normami, obowiązującymi przepisami, wydanymi decyzjami administracyjnymi z kopią uprawnień i przynależności do Izby Inżynierów | GW
| 3.6.1.6 | • Protokoły zagęszczenia podbudowy pod ciągi piesze, jezdne, pieszo-jezdne itd. | GW
| 4 | INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI |  |  |  | W każdym tomie (w każdej branży) powinna znajdować się szczegółowa lista urządzeń i dokumentów
| 4.1 | Ogólna instrukcja eksploatacji, obsługi, konserwacji i serwisu ogólna dla całego obiektu. Instrukcja użytkowania i konserwacji dla wszystkich zastosowanych elementów, powierzchni, nawierzchni, urządzeń, instalacji, itd., w tym warunki i dozwolone środki do stosowania | GW
| 5 | KARTY GWARANCYJNE, DOKUMENTACJA URZĄDZEŃ
| 5.1 | Zestawienie kart gwarancyjnych w każdej branży | GW
| 5.2 | Karty gwarancyjne urządzeń budowlanych | GW
| 5.3 | Karty gwarancyjne urządzeń sanitarnych | GW
| 5.4 | Karty gwarancyjne urządzeń elektrycznych | GW
| 5.5 | Karty gwarancyjne urządzeń teletechnicznych | GW
| 5.6 | Listy zbiorcze wszystkich urządzeń instalacji sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych, BMS, itd. wymagających przeglądów, konserwacji, itd., zawierające informacje dotyczące lokalizacji urządzenia w obiekcie, producenta, typu, kodu produktu, konkretnych numerów seryjnych dla zainstalowanych urządzeń
| 5.7 | Listy zbiorcze wszystkich urządzeń i wyposażenia PPOŻ wymagającego przeglądów, konserwacji, itd. zawierające informacje dotyczące lokalizacji urządzenia w obiekcie, producenta, typu, kodu produktu, konkretnych numerów seryjnych dla zainstalowanych urządzeń
Informację zbiorczą dotyczącą ustawień oraz nastawów wyjściowych (default settings) wszystkich zainstalowanych urządzeń i systemów, gdziekolwiek takie ustawienia występują, podzieloną w logicznej strukturze
| 6 | PROTOKOŁY SZKOLEŃ Z OBSŁUGI
| 7 | WYKAZ FIRM PODWYKONAWCZYCH
| 8 | POZOSTAŁA DOKUMENTACJA
| 8.1 | Wykaz prac niezakończonych lub niewykonanych, będących przedmiotem odbioru | GW
| 8.2 | Raporty z badań geotechnicznych wykonywanych w czasie realizacji robót, w tym karty dokumentacyjne wykonanych otworów badawczych | GW
| 8.3 | Protokół poświadczający usunięcie Wad wskazanych przez inspektora nadzoru w toku realizacji robót | GW |  |  | Kopia dokumentu dostarczonego przez Inwestora, opieczętowana "DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA" z podpisem Kierownika Budowy
| 8.4 | Kompletne zestawienie wszystkich pomiarów geodezyjnych przeprowadzonych w trakcie oraz po zakończeniu poszczególnych zakresów prac | GW |  |  | Kopia dokumentu dostarczonego przez Inwestora, opieczętowana "DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA" z podpisem Kierownika Budowy